УТВЕРЖДАЮ

__________________Золотарев А.Е.______________

(ФИО)

начальник Управления образования______________

администрации Верхнесалдинского городского____

округа_______________________________________

____________________________________________

(подпись)

____________________________________________

(дата)

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Гусельки»

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Систематически обновлять актуальность информации на стендах в помещении образовательной организации |  | Заведующий Горина М.Ф. Старший воспитатель Суровцева Т.А. | Систематически обновляется информация на стендах ДОУ | 04.02.2020 |
| Привести в соответствие с нормативно –правовыми актами официальный сайт организации | Создать и разместить на сайте : - разместить смету (план) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации -локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления ОД, в тч регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации, порядок и основания перевода, отчисления - информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 25.01.2020 | Заведующий Горина М.Ф. Старший воспитатель Суровцева Т.А. | Создан новый сайт https://gyselki.tvoysadik.ru На сайте размещены: - смета (план) финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации - локальные акты учреждения - информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | 25.01.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Создать на официальном сайте организации раздел «Часто задаваемые вопросы» | 01.09.2020 | Старший воспитатель Суровцева Т.А. |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте | Создать и разместить на официальном сайте организации: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК -раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 29.02.2020 | Старший воспитатель Суровцева Т.А. | На официальном сайте организации размещена ссылка на bus.gov.ru с результатами НОК в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» и размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 29.02.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Создать комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью в групповых приемных | 31.08.2020 | Заведующий Горина М.Ф. Заведующий хозяйством Вахрушева Е.М. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Актуализировать паспорт доступности ДОУ с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.2021 | Заведующий Горина М.Ф. |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Создать альтернативную версию официального сайта образовательной организации в сети Интернет для инвалидов по зрению | 31.01.2020 | Заведующий Горина М.Ф. | Альтернативная версия сайта создана На здании размещена информационная доска для инвалидов по зрению с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 11.05.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение мероприятий (открытых занятий, мастер классов, круглых столов и др) по вопросам построения в учреждении психологических и комфортных условий для всех участников образовательных отношений |  | Заведующий Горина М.Ф. Старший воспитатель Суровцева Т.А. | Проведены мероприятия: - круглый стол по вопросам взаимодействия с родителями. - совместные выставки Мастерская «Деда Мороза» - выставка «Военной техники» - спортивная игра «Зарница» Информация размещена на сайте ДОУ | 25.02.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Поддерживать на прежнем уровне условия оказания услуг | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации на информационных стендах и официальном сайте Организация занятий дистанционно | 31.12.2020 | Заведующий Горина М.Ф. Старший воспитатель Суровцева Т.А. |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Своевременно размещать информацию о достижениях и заслугах образовательной организации на официальном сайте |  | Заведующий Горина М.Ф. Старший воспитатель Суровцева Т.А. | На официальном сайте ДОУ размещена информация о достижениях и заслугах деятельности учреждения: - проект «Мы правнуки великой победы» - акция «Остановить огонь» - спортивная совместная игра с родителями «Зарница» -результаты творческих выставок - результаты Онлайн выставок «путешествие в космос»; «День победы» -результат реализации проекта Мы правнуки великой победы» -размещен отчёт о результатах самообследования | 15.05.2020 |